식자재 원가 계산 및 발주 관리 앱

1차 MVP 백로그

⑧ 에픽 · 태스크 · 스프린트 계획

범위 기준: ⑤ 3장 — 수기 입력만으로 재고·원가·발주·손익 사이클 완결

2026.06.08

목차

목차	2

0. 개요 · 표기	3

EP0. 기반 (Foundation)	3

EP1. 식재료 마스터	3

EP2. 재고 (개수 기반)	4

EP3. 구매 옵션 · 이력 · 단가	4

EP4. 발주 사이클	5

EP5. 레시피 · 손익	5

EP6. 고정 지출 · 마이페이지	6

EP7. 통합 · 품질	7

8. 스프린트 제안 (5개 · 의존 순서)	8

9. 2차 이연 목록 (1차에서 의도적으로 제외)	8

0. 개요 · 표기

에픽 EP0~EP7 · 태스크 ID B{에픽}-{번호} · 총 42개 크기: S(반나절~1일) · M(2~3일) · L(4~5일) — 1인 개발 기준 제안치 화면 ID는 ⑦, 수용 기준 상세는 ⑥ 시나리오·①~④ 해당 절 참조 원칙: 그래프·OCR·알림 등 ‘인프라성’은 2차 — 단, 추이 스냅샷 데이터 기록은 1차부터 시작(그래프만 2차)

EP0. 기반 (Foundation)

| ID | 스토리 / 작업 | 화면·산출물 | 수용 기준 요점 | 크기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0-1 | 프로젝트 셋업 + 하단 네비 4탭 라우팅 골격 | ⑦ 라우팅 | 4탭 전환·딥링크 구조 동작 | M |
| B0-2 | DB 스키마 전체 구현(17엔터티 + 파생 테이블) | ⑤ 2.1 | 2차 기능이 스키마 변경 없이 얹히는 구조 | L |
| B0-3 | 공통 UI 킷: 카드·상태 뱃지·바텀시트·스테퍼·단위 셀렉 | 디자인 시스템 | 상태색(초록/노랑/빨강)·비용 그레이 규칙 적용 | M |
| B0-4 | 설정 저장소(목표 기본값 등) — 단위는 미터법 고정 | MY 일부 | 앱 재시작 후 유지 | S |
| B0-5 | 카테고리 12종 + 분류별 로스율 기본값 시드 | ④ 4.1 | 등록 폼 셀렉에 노출 | S |

EP1. 식재료 마스터

| ID | 스토리 / 작업 | 화면·산출물 | 수용 기준 요점 | 크기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-1 | 식재료 등록 폼(카테고리 셀렉·개당 용량+단위 셀렉·가격 선택·로스율 제안·안전재고/최소발주·메모) | ING-03 | kg·L 입력 자동 환산, ‘개’=포장당 개수, 가격 생략 가능 (⑥ B-01~04, A-03) | L |
| B1-2 | 단가 미리보기(로스 반영) | ING-03 | 4,000원/1,000g/15% → 4.71원/g 즉시 표시 | S |
| B1-3 | 식재료 리스트: 카테고리 탭·요약 띠·검색·정렬·잔여 표기·뱃지 | ING-01 | ‘미개봉 N · 개봉 M (총 X, 개당 Yg)’ 형식, 상태순 정렬 | L |
| B1-4 | 식재료 상세(잔여·단가·기준정보·메모·옵션·최근 주문) — 그래프 제외 | ING-02 | 카테고리 헤더 뱃지·상태 잔여줄 뱃지 배치(① 3.4) | M |
| B1-5 | 중복 이름 경고 + 기존 카드 열기 | ING-03 | ⑥ B-05 | S |
| B1-6 | 사용 중 삭제 보호(비활성 전환) | ING-02 | ⑥ B-08 | S |

EP2. 재고 (개수 기반)

| ID | 스토리 / 작업 | 화면·산출물 | 수용 기준 요점 | 크기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2-1 | 재고 수정 시트: 미개봉/개봉 스테퍼 + 개봉분 남은 양(선택) | ING-04 | 팝업 패턴(① 4.7-2) | M |
| B2-2 | 완전소진 — 다음 통 자동 개봉, 0이면 소진 상태 | ING-04 | ⑥ C-03 | S |
| B2-3 | 폐기 — 남은 양 기록 → 실측 로스율 계산(E2) | ING-04 | 실측 로스율 = Σ폐기/Σ구매, 단가 보정 연동 | M |
| B2-4 | 실사 보정 + ‘조정’ 이력 | ING-04 | ⑥ C-05 | S |
| B2-5 | 상태 뱃지 판정 엔진(개수≤안전재고·곧소진 플래그) | 공통 | 변경 즉시 리스트·상세 동기 갱신 | S |

EP3. 구매 옵션 · 이력 · 단가

| ID | 스토리 / 작업 | 화면·산출물 | 수용 기준 요점 | 크기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3-1 | 구매 옵션 수동 등록·목록(구매식재료명·구매처·브랜드·용량-금액·URL) | ING-05 | 링크 자동 추출은 2차 — 수동 입력만 | M |
| B3-2 | 구매 이력 기록 + ‘최근 주문’ 노출 | ING-02/③ | 입고 확정 시 1줄 추가, 최신건 카드 노출 | M |
| B3-3 | 평균(수량 가중)·기준 단가 계산(로스 반영) | 계산 엔진 | ① 4.1·8.6 공식, 추이 스냅샷 기록 포함 | M |
| B3-4 | 재고 이벤트 히스토리 조회 | ING-02 | 입고/소진/폐기/실사/조정 시간순 | S |

EP4. 발주 사이클

| ID | 스토리 / 작업 | 화면·산출물 | 수용 기준 요점 | 크기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B4-1 | 발주 후보 산출(안전재고·곧소진 + 수동 추가, 합산·제외 스와이프) | ORD-01 | ⑥ F-01·02·04·05 — 레시피 계산은 2차 | M |
| B4-2 | 발주 현황 3탭 화면(후보/대기/완료) | ORD-01 | 후보 카드: 사유 뱃지·권장 수량 ±·최근 주문 | M |
| B4-3 | 수동 발주 등록(식재료 기준, 옵션/최근 주문 프리필, 도착 예정일 칩 기본 내일) | ORD-02 | E7 — 등록 후 도착 대기 이동 (⑥ F-06) | L |
| B4-4 | 입고 확정 시트(실수량 수정·부분입고·잔량 유지/취소) | ORD-03 | ⑥ F-11, 반영 체크리스트 표시 | M |
| B4-5 | E1 전파 트랜잭션(재고→뱃지→이력→단가→레시피 손익→월 재료비→후보 해소) | 엔진 | ③ 3.4 — 원자성 보장, ⑥ F-10 | L |
| B4-6 | 도착 예정일 경과 빨강 강조(푸시 알림은 2차) | ORD-01 | ⑥ F-12 표시부만 | S |
| B4-7 | 도착 예정일 다음날 자동 입고 확정(수동 확정도 유지) | ORD-01/03 | 예정일+1 도래 시 주문 수량대로 자동 입고 → 수량 상이 시 수정 | S |

EP5. 레시피 · 손익

| ID | 스토리 / 작업 | 화면·산출물 | 수용 기준 요점 | 크기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5-1 | 레시피 등록(메뉴명·기준 인분·재료 검색·÷N 환산·라인 원가) | RCP-03 | ⑥ E-01, 재료 직접 입력 금지(검색만) | L |
| B5-2 | 재료 즉석 등록 크로스 플로우 | RCP-03→ING-03 | ⑥ E-03 미니 폼 복귀 | S |
| B5-3 | 추가 지출(지출명+금액, 이중계산 안내) | RCP-03 | ⑥ E-06 | S |
| B5-4 | 손익 계산 엔진(세금(부가세) 모드·고정지출률·순이익·판매가 대비 %) | 엔진 | ② 3장 공식, 검산값 일치(4,014원·33.4%), 추이 점 기록(E3) | M |
| B5-5 | 손익 미리보기 패널(입력 실시간 갱신) | RCP-03 | 고정 지출 항목별 원·% 표 포함 | M |
| B5-6 | 레시피 리스트(순이익률 낮은순·목표 미달 뱃지) | RCP-01 | ⑥ C 정렬 — 시뮬레이션·권장가는 2차 | M |
| B5-7 | 레시피 상세(손익표·재료표·고정/추가 표) — 도넛·추이 그래프 제외 | RCP-02 | ② 4.2의 표 부분만 | M |
| B5-8 | 레시피 평균 판매량 입력 + 고정 지출 메뉴별 배분 엔진 | RCP-03/RCP-07 | 집계 기간 환산·판매 비중 배분(검산 3,760원·31.3%) | M |

EP6. 고정 지출 · 마이페이지

| ID | 스토리 / 작업 | 화면·산출물 | 수용 기준 요점 | 크기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B6-1 | 마이페이지 홈(섹션 목록) | MY-01 | ⑦ 인벤토리 항목 진입 | S |
| B6-2 | 고정 지출(월) 총액 입력 + 전월 복사 — 상세 입력은 2차 | MY-02 | ⑥ G-01·03 | M |
| B6-3 | 고정지출률·1,000원당 계산 + E4 전파(전 레시피 재계산) | 엔진 | ⑥ G-04, 미입력 월 잠정 처리(⑥ A-04) | M |
| B6-4 | 카테고리 관리(추가·이름변경·순서·삭제 시 이동) | MY-03 | ④ 4.1 | S |
| B6-5 | 목표 순이익률 기본값 설정 | MY 설정 | 신규 레시피에 자동 적용 | S |

EP7. 통합 · 품질

| ID | 스토리 / 작업 | 화면·산출물 | 수용 기준 요점 | 크기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B7-1 | 빈 상태 6종 + 유도 경로 | ⑦ 6장 | ⑥ A-01 | S |
| B7-2 | 시드/데모 데이터(검산 예시 세트) | 개발 지원 | 대파·제육볶음 등 문서 예시 그대로 | S |
| B7-3 | ⑥ 시나리오 QA 패스 — 1차 해당 행(약 35건) | QA | A·B·C·E(그래프 제외)·F(수동)·G(총액) | M |
| B7-4 | 전파 트랜잭션 통합 테스트(E1·E2·E4) | QA | 교차 화면 정합 자동 테스트 | M |

8. 스프린트 제안 (5개 · 의존 순서)

| 스프린트 | 범위 | 데모 기준 (스프린트 끝에 보여줄 것) |
| --- | --- | --- |
| S1 | EP0 전체 + B1-1·B1-2 | 앱 골격 위에서 식재료를 등록하면 단가가 계산된다 |
| S2 | EP1 나머지 + EP2 | 리스트·상세에서 재고를 개수로 관리하고 폐기가 로스율로 쌓인다 |
| S3 | EP3 + EP4 | 후보 → 등록 → 입고 확정 → 단가·이력 갱신, 발주 사이클 1바퀴 |
| S4 | EP5 + EP6 | 레시피 손익이 고정지출률 포함으로 계산되고 월 입력이 전파된다 |
| S5 | EP7 + 버퍼 | ⑥ 시나리오 QA 전건 통과 — 1차 출시 후보 |

- 핵심 의존: B0-2(스키마) → 전부 / B3-3(단가) → B5-4(손익) / B4-5(E1) → B3-2·B3-3 선행 / B6-3(E4) → B5-4.

- 가장 무거운 길목은 S3(발주 사이클) — B4-3·B4-5가 L. 필요 시 B4-6·B3-4를 S4로 이월.

9. 2차 이연 목록 (1차에서 의도적으로 제외)

- 반수동 OCR 캡처 등록 · 구매 링크 자동 추출 · 초성 검색.

- 그래프 3종(구매 가격 추이 · 순이익률 추이 · 도넛) — 데이터 스냅샷은 1차부터 기록.

- 레시피 계산기(ORD-04) · 레시피 기준 발주 등록 · 판매가 시뮬레이션·권장가.

- 알림 4종(푸시) · 절약 힌트 · 컵/스푼 환산 · 단위 시스템(미국식/영국식).

- 고정 지출 상세 입력(플랫폼별 등) · 월 손익 리포트 화면 · 구매처 병합 · 유통기한.

완료 정의 (1차 출시 기준) ⑥ 시나리오 1차 해당 행 전건 통과 + 검산 수치(4.71원/g · 4,014원·33.4% · 31.3% 등) 일치. 수기 입력만으로 ‘등록 → 재고 → 발주 → 입고 → 손익’ 한 사이클이 데이터 끊김 없이 완결.